## Buttons (2)
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| MANUTENÇÃO CRCES | SINAPI - 02/2026 - Bahia SBC - 04/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 21,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 1.631,73 | 10,00% 163,17 | 10,00% 163,17 | 10,00% 163,17 | 10,00% 163,17 | 10,00% 163,17 | 10,00% 163,17 | 10,00% 163,17 | 10,00% 163,17 | 10,00% 163,17 | 10,00% 163,17
2 | CLIMATIZAÇÃO SISTEMA VRF | 100,00% 919.464,78 | 10,00% 91.946,48 | 10,00% 91.946,48 | 10,00% 91.946,48 | 10,00% 91.946,48 | 10,00% 91.946,48 | 10,00% 91.946,48 | 10,00% 91.946,48 | 10,00% 91.946,48 | 10,00% 91.946,48 | 10,00% 91.946,48
3 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA SISTEMA VRF | 100,00% 67.653,40 | 10,00% 6.765,34 | 10,00% 6.765,34 | 10,00% 6.765,34 | 10,00% 6.765,34 | 10,00% 6.765,34 | 10,00% 6.765,34 | 10,00% 6.765,34 | 10,00% 6.765,34 | 10,00% 6.765,34 | 10,00% 6.765,34
Porcentagem |  |  | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0%
Custo |  |  | 98.874,99 | 98.874,99 | 98.874,99 | 98.874,99 | 98.874,99 | 98.874,99 | 98.874,99 | 98.874,99 | 98.874,99 | 98.874,99
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,0% | 20,0% | 30,0% | 40,0% | 50,0% | 60,0% | 70,0% | 80,0% | 90,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 98.874,99 | 197.749,98 | 296.624,97 | 395.499,96 | 494.374,95 | 593.249,94 | 692.124,93 | 790.999,92 | 889.874,91 | 988.749,91
_______________________________________________________________ Guilherme Amaral Lima Setor de Engenharia